## DCB detail
Format B
Decentralized Capital Budget Programme - 2025
Physical and Financial Progress as at 24/10/2025
Detailed Format
No. | Name of the Divisional Secretariat (Please Refer Annex I) | Name of the GN Division (Please Refer Annex I) | Name of the NPD Approved Project | No. of Beneficiary s | Allocation (Rs,Mn) | Project Period |  | Development Sector (pls see Annex II) | Sub sector ( pls see annex III) | Project Estimated Cost (Rs.Mn) | ** Physical & Financial Progress | [24 empty] | Expenditure (Rs.Mn ) |  | Remarks
[6 empty] | NPD Approved Date (DD/MM/YY) | Expected Completion Date (DD/MM/YY) |  |  |  | No. of Projects Estimates are being / to be prepared | Value of the Proj. (Rs.Mn) | No. of Projects Estimate prepared | Value of the Proj. (Rs.Mn) | No. of Projects Quotation /Bid called | Value of the Proj. (Rs.Mn) | No. of Projects Quotation /Bid Received | Value of the Proj. (Rs.Mn) | No. of Projects in Evaluation Stage | Value of the Proj. (Rs.Mn) | No. of Projects Contract Awarded | Value of the Proj. (Rs.Mn) | No. of Projects Start construction ,25% completed | Value of the Proj. (Rs.Mn) | No. of Projects 25 % -50% completed | Value of the Proj. (Rs.Mn) | No. of Projects 50% -75% completed | Value of the Proj. (Rs.Mn) | No. of Projects 75 % - 99% completed | Value of the Proj. (Rs.Mn) | No. of Projects 100% Physically completed (not paid) | Value of the Proj. (Rs.Mn) | No. of Projects 100% completed( Physically and financially completed) | Not Started | Problems | Total Expenditure(With Admin cost/VAT)(Rs, Mn) | Bills in hand (Rs, Mn)
[11 empty] | A1 |  | A2 |  | A3 |  | A4 |  | A5 |  | B |  | C1 |  | C2 |  | C3 |  | C4 |  | D |  | E | F | G
1 | පාදුක්ක | අංගමුව | අංගමුව මීරියගල්ල පාර ජනප්‍රිය පිටි මෝල අසල සිට කුඹුරු යාය කෙළවර දක්වා මීටර් 300 ක කොටස කාපට් කිරීම | 400 | 2 | 27/03/2025 | 15.09.2025 | Development Section 08 (DS 08) | 1.8 | 2 | [20 empty] | 1 | 1.6447 | [5 empty] | PRD මගින් බිල්පත් ලැබීමට ඇත
2 | පාදුක්ක | උඩුමුල්ල | උඩුමුල්ල අංගමුව පාර අචින්තා මහත්මියගේ නිවස අසල සිට කුඹුරු යාය මැද පාලම දක්වා කොන්ක්‍රීට් කිරීම සහ කාණු පද්ධතිය සංවර්ධනය කිරීම | 1000 | 2 | 27/03/2025 | 21.09.2025 | Development Section 08 (DS 08) | 1.8 | 1.9982 | [20 empty] | 1 | 1.94 | [5 empty] | තත්ව පරීක්ෂණ වාර්තා ලැබීමට ඇත
3 | පාදුක්ක | වග බටහිර | වග බටහිර ,මාවරගොඩැල්ල ගම්මානය හරහා කෙළිමඩල පාසල දක්වා යන මාර්ගයේ චානක ලසන්ත මහතාගේ නිවසේ සිට චමිලා ප්‍රියංගනි මියගේ නිවස දක්වා අබලන්වු කොටස් කොන්ක්‍රිට් කිරීම(මී.200 ක් පමණ) | 200 | 2 | 26/05/2025 | 21.09.2026 | Development Section 08 (DS 08) | 1.8 | 1.9982 | [20 empty] | 1 | 1.94 |  |  |  | 1.94
4 | පාදුක්ක | අංගම්පිටිය | අංගම්පිටිය හල්පේ මාර්ගය (හල්පේ, පාදුක්ක එච්.ජී. අමරා අයිරාංගනී මහත්මියගේ නිවස අසල සිට අංගම්පිටිය බෝගහ දෙසට)මීටර් 150 ක් පමණ වන කොටස කාපට් යොදා සංවර්ධනය කිරිම | 550 | 2 | 2025-10-04 | 20/08/2025 | Development Section 08 (DS 08) | 1.8 | 2 | [20 empty] | 1 | 1.652 |  |  |  |  | 1.8207 | PRD මගින් බිල්පත් ලැබීමට ඇත
5 | පාදුක්ක | තුම්මෝදර | බටහිර කලටුවාව ආසන්න ලබුගම මාර්ගයේ පිංවත්ත ගම්මානයට පිවිසෙන මාර්ගය (දැනට මාර්ගයේ සංවර්ධනය කිරීමට ඉතිරිව ඇති මැද කොටස)කිලෝමීටර් 1 ක් කොන්ක්‍රීට් යොදා සංවර්ධනය කිරීම | 150 | 2.5 | 2025-10-04 | 2025-09-09 | Development Section 08 (DS 08) | 1.8 | 2.5 | [20 empty] | 1 | 1.9222 | [5 empty] | තත්ව පරීක්ෂණ වාර්තා ලැබීමට ඇත
6 | පාදුක්ක | ගලගෙදර නැගෙනහිර | පාදුක්ක ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ, ගලගෙදර නැගෙනහිර ග්‍රාම නිලධාරි වසමේ පුස්වැලි මාවත පාලමෙන් දකුණු පසට ඇති පළමු අතුරු මාර්ගයේ අනුර කළුතොටආරච්චි මහතාගේ නිවස ලග (කොන්ක්‍රීට් කර අවසන් වූ තැන සිට) සිට සුරේෂ් චන්දන මහතාගේ නිවස දක්වා මාර්ගය මී.250 ක් පමණ ඉතිරි කොටස කොන්ක්‍රීට් කර සංවර්ධනය කිරීම | 20 | 1.5 | 26/05/2025 | 21.09.2026 | Development Section 08 (DS 08) | 1.8 | 1.4999 | [20 empty] | 1 | 1.4549 | [5 empty] | තත්ව පරීක්ෂණ වාර්තා ලැබීමට ඇත
7 | පාදුක්ක | දඹෝර | දඹෝර වසමේ නන්දාවති මහත්මියගේ නිවස අසලින් ආරම්භවන දඹෝර ග්‍රාමීය එගොඩ ගම්මානයට පිවිසෙන දංගහදෙනිය මාර්ගයේ දෙවැනි මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම | 180 | 1.5 | 26/05/2025 | 21.09.2026 | Development Section 08 (DS 08) | 1.8 | 1.4987 | [20 empty] | 1 | 1.455 |  |  |  | 1.455
8 | පාදුක්ක | සියඹලාව | පාදුක්ක ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ, සියඹලාව ග්‍රාම නිලධාරි වසමේ ජනශක්තිගම 1 වන පටුමග ආරම්භක ස්ථානයේ සිට නිමල් මහතාගේ නිවස දක්වා මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් යොදා සකස් කිරීම | 100 | 1.5 | 26/05/2025 | 21.09.2026 | Development Section 08 (DS 08) | 1.8 | 1.4987 | [20 empty] | 1 | 1.455 |  |  |  | 1.4244
|  |  |  | 2600 | 15 |  |  |  |  | 14.9936 | [20 empty] | 8 | 13.4637 |  |  |  | 4.8194 | 1.8207
** If You paid part payment or advanced, deduct it from the estimated figure and put the balance payment in relevant stage as a Rs value column
| ………………………………. | [5 empty] | ………………………………. | [18 empty] | ……………………………….
| Prepaird by | [5 empty] | Recommended by | [18 empty] | Approved by
| Development Coordinator | [5 empty] | Assistant Director(Planning) | [18 empty] | Divisional Secretary - Padukka

## Annex 04
Annexure 04
| For Constructions |  | For Training/ other programmes |  | පුහුණු /වෙනත් වැඩසටහන්
A | A1 | Estimates are being / to be prepared | A1 | Preparation of Project Report/Estimate | A1 | ව්‍යාාපෘති වාර්තා /ඇස්තමේන්තු සකස් කිරීම
| A2 | Estimate prepared(Estimated) | A2 | Estimates are being / to be prepared | A2 | ව්‍යාාපෘති වාර්තා /ඇස්තමේන්තු අනුමත කිරීම
| A3 | Quotation /Bid called | A3 | Quotation /Bid called | A3 | ටෙන්ඩර් /මිල ගණන් කැදවීම
| A4 | Quotation /Bid Received | A4 | Quotation /Bid Received | A4 | ටෙන්ඩර් /මිල ගණන් ලැබීම
| A5 | Evaluation Stage | A5 | Evaluation Stage | A5 | ටෙන්ඩර් /මිල ගණන් ඇගයීම
B | B | Contract Awarded | B | Finished the Programme Planning | B | ප්‍රදානය කිරීම
C | C1 | Start construction ,25% completed | C1 | Start the Programme/Training | C1 | වැඩ ආරම්භ කිරීම
| C2 | 25 % -50% completed | C2 | Start the Programme & continue | C2 | පුහුණු වැඩසටහන් ආරම්භ කර පවත්වා ගෙන යාම
| C3 | 50% -75% completed | C3 | Start the Programme & continue | C3 | පුහුණු වැඩසටහන් පවත්වා ගෙන යාම
| C4 | 75 % - 99% completed | C4 | Start the Programme & continue | C4 | පුහුණු වැඩසටහන් පවත්වා ගෙන යාම
D | D | 100% Physically completed not paid | D | Physicall Finished the Training | D | පුහුණු වැඩසටහන් අවසන් කිරීම
| E | 100% completed, Physically and financially completed | E | 100% Physically and financially completed | E | පුහුණු වැඩසටහන් ගෙවීම් නිමකර වැඩ අවසන් කිරීම
| F | 0% Not Started | F | 0% Not Started | F | වැඩ ආරම්භ කර නැත
| G | 0% Problems | G | 0% Problems | G | ගැටළු